## Sheet1
Công việc | Thời gian(ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28
1. Lập kế hoạch cho dự án | 5 | 2022-04-28 | 2022-05-05
Tài liệu quản lý dự án | 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29
Bàn kế hoạch đảm bảo chất lượng | 1 | 2022-04-29 | 2022-04-30
Bàn kế hoạch quản lý cấu hình | 1 | 2022-04-30 | 2022-05-01
Bàn kế hoạch quản lý rủi ro | 1 | 2022-05-01 | 2022-05-02
Bàn kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | 1 | 2022-05-02 | 2022-05-03
2. Xác định yêu cầu | 7 | 2022-05-04 | 2022-05-11
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2 | 2022-05-04 | 2022-05-06
Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-07
Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-08
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 4 | 2022-05-06 | 2022-05-10
Biểu đồ usecase cho hệ thống | 1 | 2022-05-06 | 2022-05-07
Mô tả giao diện hệ thống | 1 | 2022-05-07 | 2022-05-08
Chi tiết cho usecase | 1 | 2022-05-08 | 2022-05-09
Các tài liệu khác | 1 | 2022-05-09 | 2022-05-10
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-05-10 | 2022-05-11
3. Phân tích thiết kế | 16 | 2022-05-11 | 2022-05-27
Tài liệu phân tích hệ thống | 10 | 2022-05-11 | 2022-05-21
Biểu đồ lớp | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-13
Các biểu đồ cho hệ thống quản lý mua / thanh toán | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-15
Các biểu đồ cho hệ thống nhập dữ liệu | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-17
Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-19
Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-21
Tài liệu thiết kế hệ thống | 3 | 2022-05-21 | 2022-05-24
Tài liệu thiết kế hệ thống | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22
Tài liệu thiết kế các hệ thống con | 1 | 2022-05-22 | 2022-05-23
Bản thiết kế CSDL | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-24
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25
Đề xuất thực hiện | 1 | 2022-05-25 | 2022-05-26
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2022-05-26 | 2022-05-27
4. Hiện thực các chức năng | 15 | 2022-05-11 | 2022-05-26
Xây dựng hệ CSDL | 2 | 2022-05-11 | 2022-05-13
Xây dựng giao diện | 2 | 2022-05-13 | 2022-05-15
Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 2 | 2022-05-15 | 2022-05-17
Hệ thống quản lý mua/ thanh toán | 2 | 2022-05-17 | 2022-05-19
Hệ thống mua / thanh toán | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-18
Hệ thống quản lý | 1 | 2022-05-18 | 2022-05-19
Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | 2 | 2022-05-19 | 2022-05-21
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 3 | 2022-05-21 | 2022-05-24
Tài liệu sử dụng | 2 | 2022-05-24 | 2022-05-26
5. Tích hợp và kiểm thử | 7 | 2022-05-20 | 2022-05-27
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2022-05-20 | 2022-05-21
Kiểm thử chức năng | 4 | 2022-05-21 | 2022-05-25
Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-22
Báo cáo kiểm thử chức năng nhập dữ liệu | 1 | 2022-05-22 | 2022-05-23
Báo cáo kiểm thử chức năng mua / thanh toán | 1 | 2022-05-23 | 2022-05-24
Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo | 1 | 2022-05-24 | 2022-05-25
Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28
7. Cài đặt và triển khai | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-28